## Sheet1
タスクリスト(プログラム)
タイトル | [6 empty] | メイン
| 担当者 | 作業日 | 作業予定時間 | 作業時間 | 備考 | 状態 |  | 担当者 | 作業日 | 作業予定時間 | 作業時間 | 備考 | 状態 | 〇 | 完了
タイトル画像表示 | 賀川（向井） |  |  |  | α | △ | 移動、ジャンプ | 向井 |  |  |  | α | 〇 | △ | 作業中
スペースキーで タイトル→ステージ選択へ | 賀川 | 2017-05-09 | 20m |  | α | 〇 | 小さいやわらかいの挙動 （適正→抜ける、適性外→失敗） | 向井 | 2017-05-09 | 2h |  | α | 〇 | × | 未着手
BGM | 賀川 | 2017-05-09 | 20m |  | β | 〇 | 小さい硬いの挙動 （適正→抜ける、適性外→失敗） | 向井 | 2017-05-09 | 1h |  | α | 〇
スペースキー押下時のSE | 賀川 | 2017-05-11 | 20m | 1h | β | 〇 | 大きい硬いの挙動 （適正→抜ける、適性外→失敗） | 向井 | 11日 | 1h |  | β | △
[7 empty] | ライフ表示(ゲージ下左端) | 向井 | 2017-05-09 | 30m |  | α | 〇
[7 empty] | ライフ挙動 | 向井 | 2017-05-09 | 1h |  | α | 〇 | 統合 | 完了
ステージ選択画面 | [6 empty] | 物体の適正値より低→ライフ減少 物体の適正値より高→物体破壊 | 向井 | 2017-05-10 | 3h |  | α | 〇 | 変更 | 変更後
| 担当者 | 作業日 | 作業予定時間 | 作業時間 | 備考 | 状態 | 背景(各ステージ毎 3種類) | 賀川 | 2017-05-12 |  |  | β | ×
各ステージのボタン3つを配置 | 賀川 |  |  |  | β | 〇 | BGM(各ステージ毎 3種類) | 賀川 | 2017-05-12 |  |  | β | ×
ボタン→各ステージへ遷移 | 賀川 |  |  |  | β | 〇 | ペンチで挟む瞬間のSE | 賀川 | 2017-05-10 | 20m |  | α | ×
選択画面で空いた空間に 各ステージの画像表示 | 賀川 | 2017-05-12 | 20m |  | β | × | 抜けた時のSE | 賀川 | 2017-05-10 | 20m |  | α | 〇
BGM | 賀川 | 2017-05-09 | 20m | 20ｍ | β | × | 操作方法の表示(ステージ１のみ) | 賀川 |  |  |  | β | ×
カーソル移動時のSE | 賀川 |  |  |  | β | × | メイン→ポーズへ遷移 | 賀川 |  |  |  | β | △
スペースキー押下時のSE | 賀川 | 2017-05-11 | 20m | 10m | β | 〇 | ゲージ表示(画面の上部) | 向井 | 2017-05-09 | 10m |  | α | 〇
[7 empty] | ゲージの挙動(増減、停止) | 向井 | 2017-05-09 | 40m |  | α | 〇
ポーズ(メイン画面中で表示) | [6 empty] | キーアイテムの表示(ライフ下左端) | 向井 | 2017-05-09 | 30m |  | α | 〇
| 担当者 | 作業日 | 作業予定時間 | 作業時間 | 備考 | 状態 | 物体が抜けた時キーアイテムを黒く | 向井 | 2017-05-09 | 1h |  | α | ×
ポーズ画像の表示 | 賀川 | 2017-05-15 | 20m | 20m | β | 〇 | ステージ上の物体の残り個数を数字で減少させる | 向井 | 2017-05-11 | 3h |  | α | ×
ポーズ中の画面の停止 | 賀川 |  |  |  | β | 〇
ポーズ→ステージ選択へ遷移 | 賀川 | 2017-05-15 | 2h |  | β | × | リザルト(メイン画面中で表示)
ポーズ中のBGM（廃止） | 賀川 | 2017-05-15 |  |  | β | × |  | 担当者 | 作業日 | 作業予定時間 | 作業時間 | 備考 | 状態
| 賀川 | [5 empty] | クリアテキスト表示 | 賀川（向井） |  |  |  | α | 〇
| 賀川 | [5 empty] | クリア時のSE | 賀川 | 2017-05-13 | 20m |  | β | ×
[7 empty] | SE流したらBGMを流す | 賀川 | 2017-05-13 | 20m |  | β | ×
ゲージ | 担当者 | 作業日 | 作業予定時間 | 作業時間 | 備考 | 状態 | ステージ選択へ遷移するためのボタン | 賀川 | 2017-05-13 | 1h |  | β | ×
障害物に触れたときに挟みゲージを表示 | 向井 | 11 | 30m |  | β | △ | ステージ選択へ遷移 | 賀川 |  |  |  | β | 〇
挟みゲージの位置調整 | 向井 | 12 | 30m |  | β | △ | ゲームオーバーテキスト表示 | 賀川（向井） |  |  |  | α | 〇
挟みゲージの色(赤、黄、緑) | 向井 | 13日 | 4h |  | β | × | ゲームオーバー時のSE | 賀川 | 2017-05-14 | 20m |  | β | ×
強：HP減少 | 向井 | 12日 | 30m |  | β | △ | SE流したらBGMを流す | 賀川 | 2017-05-14 | 20m |  | β | ×
弱：HP減少 | 向井 |  |  |  | β | 〇 | ゲームオーバー→ステージ選択へ遷移 | 賀川 |  |  |  | β | 〇
HP | 担当者 | 作業日 | 作業予定時間 | 作業時間 | 備考 | 状態
プレイヤーからペンチに変更 | 向井 | 12日 | 1h |  | β
HPが0になってゲームオーバー | 向井 |  |  |  | β | 〇
リザルト | 担当者 | 作業日 | 作業予定時間 | 作業時間 | 備考 | 状態
障害物を全て抜くとクリア | 向井 |  |  |  | β | 〇
HPがなくなるとゲームオーバー | 向井 |  |  |  | β | 〇